Приложение № 2

к приказу РОО от 15.02.2019 года № 33

План («дорожная карта») реализации

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Переволоцкого района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки реализации | Исполнители | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| **1. Общесистемные муниципальные мероприятия** | | | | | |
| 1.1 | Утверждение муниципальной Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров и Плана («дорожная карта») реализации Концепции | февраль 2019 года | Отдел образования  Районный методический кабинет | Приказ | Координация деятельности сети школьных информационно- библиотечных центров образовательных организаций |
| 1.2 | Назначение ответственного за реализацию Концепции | февраль 2019 года | Отдел образования | Приказ | Назначение ответственного специалиста за реализацию Концепции |
| 1.3 | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам развития школьных информационно-библиотечных центров | 2019-2021 годы, не реже 2 раз в год | Отдел образования  Районный методический кабинет | Информационно-  аналитические  материалы, решения совещаний | Обеспечение единой муниципальной политики по вопросу развития школьных информационно-библиотечных центров |
| 2. Совершенствование нормативно-правового и научно-методического обеспечения школьных информационно-библиотечных центров | | | | | |
| 2.1 | Разработка нормативно-правовой базы работы школьной библиотеки как информационно-библиотечного центра | 2019 год | Отдел образования  Районный методический кабинет | Нормативно-правовые  документы | Единые требования к организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров |
| 2.2. | Изучение нормативно-­правовых и научно-методических документов, регулирующих деятельность школьных информационно-библиотечных центров | 2019 год | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Протоколы совещаний | Единые требования к организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров |
| 2.3 | Разработка и проведение мониторингового исследования состояния школьных библиотек района | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Аналитические материалы | Анализ мониторинга. Управленческие решения |
| **3.** М**етодическое сопровождение деятельности ШИБЦ** | | | | | |
| 3.1 | Создание единой сети школьных библиотек муниципалитета в целях методической поддержки (через проведение вебинаров, онлайн-консультаций) | 2019 год | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Информационные и методические материалы | Участие школьных библиотек в сетевых сообществах, обмен опытом |
| 3.2 | Создание сетевого сообщества и развитие сетевого взаимодействия школьных библиотекарей | 2019 год | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Информационные и методические материалы | Участие в сетевых сообществах школьных библиотекарей |
| 3.3 | Проектирование муниципальной программы создания и развития школьных информационно- библиотечных центров | 2019 год | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Муниципальная программа создания и развития школьных информационно- библиотечных центров | Ежегодная поддержка школьных информационно- библиотечных центров |
| 3.4 | Разработка и апробация модели базовых площадок функционирования школьных информационно-библиотечных центров в трех общеобразовательных организациях (15%) | 2019 год | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Модели  функционирования  школьных  информационно-  библиотечных  центров,  информационные письма в образовательные организации | Апробация модели школьного информационно-библиотечного центра для различных условий функционирования |
| 3.5 | Внедрение модели базовых площадок функционирования школьных информационно-библиотечных центров в девяти общеобразовательных организациях (45%) | 2019-2020 годы | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Информационные письма в образовательные организации | Внедрение модели школьного информационно-библиотечного центра для различных условий функционирование |
| 3.6 | Внедрение модели базовых площадок функционирования школьных информационно-библиотечных центров в восьми общеобразовательных организациях (40%) | 2020-2021 годы | Отдел образования Районный методический кабинет  Образовательные организации | Информационные письма в образовательные организации | Внедрение модели школьного информационно-библиотечного центра для различных условий функционирование |
| **4.** Совершенствование **кадрового обеспечения школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 4.1 | Курсовая подготовка, переподготовка для сотрудников школьных информационно-библиотечных центров, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций. | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Удостоверения о повышении квалификации | Повышение квалификации сотрудников школьных информационно-библиотечных центров, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций. |
| 4.2 | Использование возможностей электронного обучения и аттестации сотрудников школьных информационно-библиотечных центров с применением дистанционных образовательных технологий | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Удостоверения о повышении квалификации | Реализация возможности для дистанционного обучения с применением электронных образовательных технологий |
| **5. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения**  **школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 5.1 | Улучшение материально-технической базы школьных библиотек | 2019-2021 годы | Отдел образования  Общеобразовательные организации | Договоры, соглашения | Совершенствование материально-технического оснащения школьных информационно-библиотечных центров |
| 5.2 | Создание условий для использования единого электронного каталога печатных и электронных изданий, электронных информационных и образовательных ресурсов для школьных информационно-библиотечных центров | 2019-2021 годы | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Нормативно-правовые  документы | Предоставление условий для использования единого электронного каталога |
| 5.3 | Обеспечение свободного доступа для участников образовательных процесса к электронным информационным и электронным  образовательным ресурсам с учетом необходимой защиты авторских и смежных прав | 2019-2021 годы | Общеобразовательные организации | Нормативно-правовые  документы | Организация свободного доступа к электронным образовательным ресурсам |
| 5.4 | Мониторинг пополнения фондов электронными изданиям и художественной и учебной литературы | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Аналитические справки | Создание электронного каталога информационных и образовательных ресурсов |
| 5.5 | Обеспечение пополнения фондов школьных библиотек учебниками и учебно-методической литературой | 2019-2021 годы | Отдел образования  Общеобразовательные организации | Информационные письма, соглашения | Ежегодное пополнение учебных фондов школьных библиотек |
| **6. Развитие программного обеспечения** **школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 6.1 | Контроль внедрения информационного ресурса, обеспечивающего централизованную каталогизацию изданий для школьных библиотек | 2019-2021 годы | Отдел образования  Районный методический кабинет | Аналитические справки, приказы | Создание условий для распределенной каталогизации |
| 6.2 | Создание условий по использованию единой облачной информационно-библиотечной платформы, поддерживающей стандартные процессы автоматизации библиотечной деятельности: каталогизацию, комплектование, доступ к справочно-поисковому аппарату и к полнотекстовым ресурсам | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Программный  продукт | Создание условий для автоматизации деятельности  школьных информационно-библиотечных центров |
| 6.3 | Создание на базе школьных библиотек условий для реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Информационные и методические материалы | Реализация дистанционных образовательных технологий |
| **7.** Популяризации деятельности **школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 7.1 | Участие в деловой выставочной программе «Образование и карьера» | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Информационные и аналитические материалы | Участие в мероприятии |
| 7.2 | Организация участия в мероприятиях по популяризации и развитию культуры чтения | 2019-2021 годы | Районный методический кабинет  ЦДТ  Общеобразовательные организации | Информационные материалы, публикации в СМИ, на официальных сайтах | Проведение мероприятий |
| **8. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров** | | | | | |
| 8.1 | Мониторинг реализации Концепции  развития школьных  информационно-библиотечных центров | 2019-2021 годы, 1 раз в квартал | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Аналитические и методические материалы | Обеспечение прозрачности реализации Концепции  развития школьных  информационно-библиотечных центров: |
| 8.2 | Разработкой предложений по  совершенствованию Концепции  развития школьных  информационно-библиотечных центров | 2019-2021 годы | Отдел образования Районный методический кабинет  Общеобразовательные организации | Аналитические приказы | Изменения в Концепции  развития школьных  информационно-библиотечных центров: |